Guía 2. Desarrollo Proyecto APT - TimeFlow

Proyecto: TimeFlow | Integrantes: Gabriel Chamorro, Jorge Salas y Diego Arias | Estado al 18/10/2026

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 TimeFlow avanzó bastante respecto a la primera versión. Se terminó la gestión de usuarios y permisos, se mejoró el inicio de sesión y se conectaron mejor las pantallas con el backend y la base de datos. En Sprint 3 hicimos 50 pruebas con Postman, 12 pruebas automáticas con JUnit/MockMvc y 11 pruebas desde la página, dando un total de 73 casos aprobados. También se encontraron cuatro errores, se corrigieron y se volvieron a probar. Con eso se cerró Sprint 3 con la versión TimeFlow V0.3.3. Actualmente estamos trabajando en Sprint 4, enfocado en seguridad. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general sigue siendo desarrollar TimeFlow como una plataforma web que permita ordenar usuarios, tareas y el seguimiento del trabajo. Lo que cambió fue el orden de algunas etapas. Primero nos enfocamos en dejar funcionando y probar bien los flujos principales; después seguimos con seguridad, rendimiento y finalmente una revisión completa. De esta forma no damos por terminada una función solamente porque se vea funcionando en la pantalla. |
| Metodología | Seguimos trabajando con Scrum y sprints de dos semanas. Gabriel se encarga principalmente del backend y la base de datos, Jorge del frontend y Diego de las pruebas y calidad. Para cerrar cada sprint dejamos una versión identificada, registramos las pruebas y los errores encontrados y volvemos a probar las correcciones. Usamos Postman para revisar la API, JUnit/MockMvc para algunas pruebas automáticas y pruebas normales desde la página para comprobar que todo funcione junto. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias son la versión TimeFlow V0.3.3, la matriz con 73 casos aprobados, el registro de los cuatro bugs corregidos, las pruebas JUnit/MockMvc sin fallos, las capturas de Postman y la presentación actualizada. La revisión más completa de seguridad todavía corresponde a Sprint 4, por lo que no la presentamos como terminada antes de tener sus pruebas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Estado real de las actividades y cambios realizados respecto a lo que habíamos planificado en la Fase 1.

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Product Backlog y planificación inicial | Documentos Fase 1, Product Backlog y Sprint Backlogs | S1-S2 | Equipo completo | Requerimientos definidos y revisados. | Completado | Se ordenaron mejor las etapas de validación. |
| Backend y base de datos | Base de datos y backend inicial | MySQL, Spring Boot y Java | S1-S2 | Gabriel Chamorro | Base funcionando y conectada con el sistema. | Completado / Ajustado | Se actualizó según lo que realmente usa V0.3.3. |
| Login y permisos | Usuarios, login y permisos por rol | Spring Boot y herramientas de seguridad | S2 | Gabriel Chamorro | Los permisos se revisan también en el backend. | Completado | La revisión formal de seguridad sigue en S4. |
| Frontend e integración | Conectar pantallas con el backend | React, Vite, Tailwind y API REST | S1-S3 | Jorge Salas / Gabriel Chamorro | Se corrigieron problemas de sesión y del modal de tareas. | Completado | Se volvieron a probar los cambios. |
| Pruebas | Pruebas funcionales y regresión | Postman, JUnit/MockMvc y Excel | S3 | Diego Arias / Equipo | Se registraron los resultados y errores encontrados. | Completado | Cada bug quedó con corrección y re-prueba. |
| Seguridad | Revisión de seguridad | Backend, configuración y pruebas | S4 | Gabriel / Diego | Se revisará con más detalle en este sprint. | En curso | Guardar evidencia de cada revisión. |
| Rendimiento y uso | Pruebas de carga, mapa y compatibilidad | Navegador, MySQL y herramientas de prueba | S5 | Equipo | Programado después de seguridad. | No iniciado | Mantener para Sprint 5. |
| Revisión final | Regresión completa y versión candidata | Matriz final, Postman y JUnit/MockMvc | S6 | Equipo | Depende de seguridad y rendimiento. | No iniciado | Mantener para Sprint 6. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han ayudado o dificultado el desarrollo

Nos ayudó bastante que cada integrante tuviera un área clara y que desde temprano ya pudiéramos levantar React, Spring Boot y MySQL juntos. También nos sirvió usar Git para mantener las versiones y Postman para revisar el backend. Más adelante agregamos JUnit y MockMvc para repetir pruebas importantes. Lo que más dificultó el trabajo fue que algunas funciones se hicieron antes de lo planificado y después tuvimos que ordenar mejor las pruebas. También encontramos casos donde la interfaz parecía funcionar, pero el backend no respondía como debía. Eso se fue corrigiendo registrando los errores y probando nuevamente cada arreglo.

Actividades que fueron ajustadas

No cambiamos el objetivo principal de TimeFlow, pero sí ordenamos de otra forma algunas etapas. Sprint 3 se usó principalmente para pruebas funcionales, Sprint 4 para seguridad, Sprint 5 para rendimiento y usabilidad, y Sprint 6 para una revisión general antes de la versión candidata. También fuimos actualizando la documentación para que mostrara lo que realmente está hecho en la versión actual y no solamente lo que se había pensado al comienzo.

Actividades que todavía no comienzan o siguen pendientes

Lo que todavía falta corresponde principalmente a los sprints siguientes: pruebas de rendimiento del mapa y de los servicios, revisión de compatibilidad y usabilidad, regresión final y manuales. Actualmente estamos trabajando en Sprint 4, enfocado en seguridad. La idea es terminar cada etapa con pruebas y evidencia antes de pasar a la siguiente.

Anexo: evidencias seleccionadas

| Evidencia | Resultado actual | Archivo / ubicación |
| --- | --- | --- |
| Versión funcional | TimeFlow V0.3.3 funcionando | Evidencias de sistema / TimeFlowV0.3.3_Sprint3_Final.zip |
| Matriz Sprint 3 | 73 casos aprobados | Evidencias de documentación / TimeFlow_Sprint3_Casos_de_Prueba_Final_V0.3.3.xlsx |
| Pruebas automáticas | 12 pruebas JUnit/MockMvc aprobadas | backend/src/test + resultado de ejecución |
| Errores registrados | BUG-001 a BUG-004 corregidos y cerrados | Hoja Bugs de la matriz |
| Presentación | Estado, arquitectura, tecnologías y resultados | Presentación Proyecto.pptx |