gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 3

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	2

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	2

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	3

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	3

Criterios de Cierre del Sprint 3 (Definición de Hecho)	4

Evidencias del sprint	4

# Información General del Sprint

Proyecto: TimeFlow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 3 (Fase 2 Pruebas funcionales y corrección)

Duración: 2 semanas (28 de septiembre al 11 de octubre de 2026)

Estado: Planificado

Historias y requisitos considerados: Validación transversal de US-01 a US-23 y de los requisitos funcionales asociados.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Validar de forma completa los flujos funcionales de TimeFlow y corregir los defectos que impidan cumplir las historias de usuario.

Alcance actualizado: El sprint se dedica a probar lo que ya fue construido. Solo se implementarán funciones residuales confirmadas en la matriz del Sprint 2 y correcciones necesarias para cumplir los criterios de aceptación.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Probar los servicios REST con datos válidos, inválidos y límites.

- Resultado esperado: Servicios con respuestas consistentes y errores controlados.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Corregir reglas de negocio, relaciones y consultas defectuosas.

- Resultado esperado: Datos coherentes en jornadas, tareas, bitácoras, evidencias y mensajes.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Agregar pruebas automatizadas a los servicios de mayor riesgo.

- Resultado esperado: Cobertura básica repetible para reglas críticas.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Probar cada flujo de usuario desde la interfaz.

- Resultado esperado: Rutas, formularios, modales y estados funcionan sin bloqueos.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Corregir validaciones, mensajes y refresco de datos.

- Resultado esperado: Interfaz consistente ante éxito, error y datos faltantes.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Completar únicamente las funciones residuales confirmadas.

- Resultado esperado: No quedan criterios funcionales prioritarios sin implementar.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Ejecutar la matriz funcional por historia de usuario.

- Resultado esperado: Resultado y evidencia para cada criterio de aceptación.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Registrar, priorizar y dar seguimiento a los defectos.

- Resultado esperado: Tablero de defectos actualizado con responsable y resultado.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Reprobar las correcciones y realizar una regresión general.

- Resultado esperado: Flujos aprobados sin fallos críticos ni altos abiertos.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 3 (Definición de Hecho)

El Sprint 3 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los criterios de aceptación prioritarios fueron ejecutados y tienen evidencia.

- No quedan fallos críticos o altos que bloqueen los flujos principales.

- Las correcciones fueron reprobadas y no rompieron funciones que ya operaban.

- Las funciones no terminadas, si existieran, vuelven al Product Backlog con prioridad definida.

# Evidencias del sprint

Matriz funcional ejecutada.

Registro de defectos y resultados de la regresión.

Capturas o registros de los casos aprobados y fallidos.