gabriel chamorro

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 1

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	3

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	3

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	4

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	5

Criterios de Cierre del Sprint 1 (Definición de Hecho)	6

Resultado y trabajo trasladado	6

# Información General del Sprint

Proyecto: TimeFlow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 1 (Fase 2  Construcción inicial)

Duración: 2 semanas (31 de agosto al 13 de septiembre de 2026)

Estado: Cerrado registro actualizado del trabajo realizado

Historias y requisitos considerados: Avance adelantado en US-01 a US-23, con distinto nivel de terminación. No se declaran todas como finalizadas hasta cumplir sus criterios de aceptación y la definición de hecho.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Construir una primera versión integrada de TimeFlow a partir de los mockups, conectando React con Spring Boot y MySQL.

Alcance actualizado: El equipo avanzó más rápido que la planificación inicial. Durante este sprint se mejoraron los mockups, se levantaron el frontend y el backend, se amplió la base de datos desde la tabla inicial de acceso y se conectaron gran parte de las pantallas con los servicios. El avance técnico no se considera completamente aceptado hasta ejecutar las pruebas de calidad y seguridad.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Crear el proyecto Spring Boot y conectarlo a MySQL.

- Resultado esperado: Backend operativo con configuración local de base de datos.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Completado.

Tarea 2: Implementar la tabla y el flujo inicial de inicio de sesión.

- Resultado esperado: Acceso básico conectado entre base de datos, backend y frontend.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Completado.

Tarea 3: Ampliar el modelo con las tablas necesarias para usuarios, jornadas, tareas, bitácoras, plantillas, evidencias y mensajes.

- Resultado esperado: Modelo relacional disponible para soportar los módulos del sistema.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Completado*.

Tarea 4: Crear servicios y controladores para conectar las funciones desarrolladas.

- Resultado esperado: Servicios REST consumidos por las pantallas implementadas.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Completado*.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Crear y mejorar los mockups de las páginas.

- Resultado esperado: Diseño visual acordado antes de la integración.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Completado.

Tarea 2: Levantar el proyecto React con Node y construir las páginas principales.

- Resultado esperado: Aplicación navegable con la mayor parte de las vistas.

- Tiempo estimado: 16 h.

- Estado: Completado*.

Tarea 3: Conectar las pantallas con los servicios de Spring Boot.

- Resultado esperado: Flujos principales funcionando con datos de MySQL.

- Tiempo estimado: 14 h.

- Estado: Completado*.

Tarea 4: Identificar el módulo faltante de gestión de usuarios.

- Resultado esperado: Pendiente claramente definido para el Sprint 2.

- Tiempo estimado: 2 h.

- Estado: Trasladado.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Comprobar que frontend, backend y base de datos puedan levantarse en conjunto.

- Resultado esperado: Versión integrada disponible para revisión del equipo.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Completado.

Tarea 2: Ejecutar pruebas rápidas de los flujos implementados y registrar fallos visibles.

- Resultado esperado: Lista inicial de correcciones de integración.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Parcial.

Tarea 3: Ejecutar pruebas formales de seguridad y calidad.

- Resultado esperado: Evidencia de seguridad y calidad sobre la versión integrada.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: Replanificado.

# Criterios de Cierre del Sprint 1 (Definición de Hecho)

El Sprint 1 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El frontend en React, el backend en Spring Boot y MySQL se ejecutan de forma integrada.

- Las tablas necesarias para los módulos desarrollados están creadas y relacionadas.

- Las pantallas principales consumen datos reales del backend.

- La gestión de usuarios y las pruebas formales quedan registradas como trabajo pendiente, sin presentarlas como terminadas.

# Resultado y trabajo trasladado

- Resultado informado: se adelantó una parte importante de la construcción prevista para sprints posteriores.

- Pendiente principal: terminar la gestión de usuarios y revisar los flujos que aún no estén completos.

- Deuda de calidad: todavía faltan pruebas formales de seguridad, regresión y rendimiento.

- Criterio Scrum aplicado: el avance adelantado se registra en el sprint donde realmente ocurrió y el trabajo no validado vuelve al backlog de calidad.