gabriel chamorro

[Nombre de la empresa]  [Dirección de la compañía]

TimeFlow Sprint Backlog Sprint 2

Contenido

Información General del Sprint	2

Tareas Técnicas por Responsable	2

1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)	2

2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)	3

3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)	3

Criterios de Cierre del Sprint 2 (Definición de Hecho)	4

Salida esperada del sprint	4

# Información General del Sprint

Proyecto: Time Flow (Plataforma Web de Gestión Operativa y Monitoreo)

Ciclo: Sprint 2 (Fase 2 Estabilización de la implementación)

Duración: 2 semanas (14 al 27 de septiembre de 2026)

Estado: En curso

Historias y requisitos considerados: US-21 y RF-18, RF-19 y RF-24 para roles y usuarios, más cualquier criterio pendiente de US-01 a US-23 detectado durante la revisión funcional.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): Completar la gestión de usuarios y cualquier función restante, estabilizar la integración y dejar una versión base lista para las pruebas formales.

Alcance actualizado: Este sprint reemplaza la planificación antigua centrada solo en el login. El inicio de sesión y gran parte de la aplicación ya fueron desarrollados. La prioridad actual es cerrar lo que falta, corregir la integración y conocer con precisión qué historias cumplen sus criterios de aceptación.

# Tareas Técnicas por Responsable

## 1. Backend y base de datos (Responsable: Gabriel Chamorro)

Tarea 1: Completar la gestión de usuarios, roles y permisos en Spring Boot y MySQL.

- Resultado esperado: Operaciones de usuario disponibles y protegidas según el rol.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: En curso.

Tarea 2: Revisar y completar los servicios pendientes de los módulos ya maquetados.

- Resultado esperado: Backend sin rutas incompletas para los flujos priorizados.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: En curso.

Tarea 3: Corregir errores de integración y consistencia de datos.

- Resultado esperado: Respuestas y relaciones de datos coherentes entre módulos.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 2. Frontend e interfaz (Responsable: Jorge Salas)

Tarea 1: Terminar la pantalla de gestión de usuarios.

- Resultado esperado: Administrador puede consultar, crear y actualizar usuarios según el alcance acordado.

- Tiempo estimado: 12 h.

- Estado: En curso.

Tarea 2: Completar botones, validaciones y estados faltantes en las pantallas existentes.

- Resultado esperado: Flujos principales sin controles incompletos.

- Tiempo estimado: 10 h.

- Estado: En curso.

Tarea 3: Corregir fallos de navegación y consumo de servicios.

- Resultado esperado: Navegación estable y mensajes claros ante errores.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

## 3. Calidad e integración (Responsable: Diego Arias)

Tarea 1: Comparar US-01 a US-23 y RF/RNF con la versión actual.

- Resultado esperado: Matriz con estado implementado, parcial, pendiente o bloqueado.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 2: Ejecutar pruebas rápidas de los flujos completos y registrar defectos.

- Resultado esperado: Lista priorizada de fallos críticos, altos, medios y bajos.

- Tiempo estimado: 8 h.

- Estado: Por hacer.

Tarea 3: Reprobar las correcciones críticas antes de cerrar el sprint.

- Resultado esperado: Versión estable para iniciar el ciclo formal de QA.

- Tiempo estimado: 6 h.

- Estado: Por hacer.

# Criterios de Cierre del Sprint 2 (Definición de Hecho)

El Sprint 2 se considerará finalizado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- La gestión de usuarios funciona de extremo a extremo con datos persistidos en MySQL.

- Los flujos principales no tienen funciones conocidas sin conexión entre frontend y backend.

- Cada historia de usuario tiene un estado real y evidencia o un pendiente identificado.

- No quedan defectos críticos abiertos que impidan comenzar las pruebas formales.

# Salida esperada del sprint

Versión base integrada y estable, sin declarar todavía la certificación de seguridad.

Lista cerrada de funciones pendientes y defectos encontrados.

Matriz de trazabilidad actualizada para orientar los Sprints 3 a 6.